**Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Курганской области в 2016-2017 учебном году**

**( с внесенными изменениями от 10.10.2016 года)**

# В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2016-2017 учебном году согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу оценки качества образования управления общего образования Департамента образования и науки Курганской области (Иликпаева Т.П.) довести данный приказ до руководителей муниципальных органов управления образованием.

3. Руководителям муниципальных органов управления образованием (по согласованию) довести данный приказ до сведения подведомственных образовательных учреждений, сотрудников.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Департамента образования и науки

Курганской области Н.Д. Бобкова

Халус Н.А.,

(3522) 640283

Приложение к приказу

Департамента образования и науки Курганской области

от 25.07.2016\_ 2016 года № \_1154

«Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Курганской области в 2016-2017 учебном году»

**План мероприятий (дорожная карта) по подготовке и проведению**

**государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным**

**программам основного общего и среднего общего образования на территории Курганской области в 2016-2017 учебном году**

**(с внесенными изменениями от 10.10.2016 года)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственные исполнители |
| 1. **Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году** | | | |
| 1. | Формирование статистических данных  по результатам проведения ГИА-9, ГИА-11 | июль-август  2016 года | ДОиН |
| 2. | Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» | июль-август  2016 года | ДОиН ,  председатели ПК |
| 3. | Подготовка аналитических материалов по результатам ГИА-9 и ГИА-11 | июль-август  2016 года | ДОиН ,  председатели ПК |
| 4. | Издание сборника статистических данных по результатам ГИА-9, ГИА-11 и аналитических отчетов предметных комиссий для использования в работе методическими службами и учителями при подготовке обучающихся к ГИА | август  2016 года | ДОиН |
| 5. | Анализ, обсуждение результатов ГИА-9, ГИА-11 на августовских конференциях, педсоветах, совещаниях | август  2016 года | ДОиН  МОУО (по согласованию),  ОО (по согласованию) |
| 6. | Формирование итогового отчета о проведении ГИА-9 и ГИА-11 | август-сентябрь  2016 года | ДОиН |
| 7. | Проведение самооценки эффективности организационно-технологического обеспечения проведения основного этапа ЕГЭ в 2016 году | июль  2016 года | ДОиН |
| 8. | Подготовка отчета ГЭК по итогам проведения ГИА-9 | сентябрь  2016 года | ГЭК |
| 9. | Подготовка отчета ГЭК по итогам проведения ГИА-11 | сентябрь  2016 года | ГЭК |
| 1. **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | |
| 1. | Подготовка информационных писем в МОУО, ОО по организации работы по подготовке к пересдаче экзаменов по обязательным учебным предметам в сентябрьские сроки обучающихся, не прошедших ГИА | июль 2016 года | ДОиН |
| 2. | Мониторинг деятельности ОО по работе с обучающимися, не прошедшими ГИА, для подготовки их к пересдаче экзаменов | август 20116 года | ДОиН  МОУО (по согласованию),  ОО (по согласованию) |
| 3. | Корректировка плана мероприятий по повышению качества общего образования с учетом результатов ГИА 2016 года, оценочных процедур, проведенных в 2016 учебном году в соответствии с приказом Минобрнауки России от 25 ноября 2015 года № 1381 «О поведении мониторинга качества образования» | август-сентябрь  2016 года | ДОиН  ИРОСТ |
| 4. | Корректировка программ дополнительного профессионального образования для учителей-предметников с учетом результатов ГИА | август-сентябрь  2016 года | ИРОСТ |
| 5. | Разработка индивидуальных программ повышения квалификации для учителей, учащиеся которых показали низкие результаты на государственной итоговой аттестации | август-сентябрь  2016 года | ИРОСТ |
| 6 | Организация и проведение семинаров учителей-предметников в рамках межмуниципальных методических объединений и творческих групп по вопросам подготовки обучающихся к ГИА | сентябрь  2016 года - май 2017 года | ИРОСТ,  МОУО (по согласованию) |
| 7. | Семинары для учителей-предметников «Анализ результатов ГИА в 2016 году. Система подготовки к ГИА-9, к ГИА-11 в 2016-2017 учебном году» | сентябрь- декабрь 2016 | МОУО (по согласованию),  ОО (по согласованию) |
| 8. | Разработка модулей по повышению качества преподавания учебных предметов в рамках проведения курсов повышения квалификации учителей:  «Повышение профессиональной компетентности учителя в вопросах подготовки обучающихся к единому государственному экзамену по математике в условиях внедрения ФГОС»;  «Организация подготовки к итоговой аттестации по предмету в условиях внедрения ФГОС (русский язык, литература)»;  «Реализация требований ФГОС к достижению метапредметных результатов обучения средствами учебного предмета «Физика»;  «Система подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации за курс основной общей школы и единому государственному экзамену по химии»;  «Система подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации за курс основной общей школы и единому государственному экзамену по биологии»;  «Концепции нового УМК по отечественной истории в условиях реализации ФГОС»;  «Содержание ФГОС и механизмы его реализации учителем географии»;  «Повышение профессиональной компетентности учителя в вопросах подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по информатике»;  «Современные технологии преподавания иностранных языков как средство достижения обучающихся планируемых результатов в условиях ФГОС»;  «Современные педагогические технологии в обучении и оценке знаний учащихся по физике в условиях реализации ФГОС»;  «Использование современных образовательных технологий в преподавании математики в условиях реализации ФГОС ООО» | сентябрь–октябрь 2016 | ИРОСТ  ШГПУ (по согласованию)  КГУ (по согласованию) |
| 9. | Курсы повышения квалификации:  «Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации по иностранному языку в условиях введения ФГОС ОО»;  «Совершенствование профессиональной компетентности учителей русского языка и литературы в подготовке к итоговой аттестации по предмету (итоговое сочинение)»;  «Подготовка обучающихся к основному государственному экзамену и единому государственному экзамену по математике в условиях реализации ФГОС»;  «Повышение профессиональной компетентности учителя в вопросах подготовки обучающихся к итоговой аттестации по физике в условиях реализации ФГОС ОО»;  «Особенности деятельности учителя географии по достижению личностных и метапредметных результатов обучающихся в условиях ФГОС»;  «Система подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации за курс основной общей школы и единому государственному экзамену по химии и биологии»;  «Современные подходы к оцениванию образовательных достижений обучающихся в контексте реализации ФГОС по истории и обществознанию»;  «Проектирование контрольно-оценочной деятельности учителя русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС»;  «Использование современных образовательных технологий в преподавании математики в условиях реализации ФГОС ООО» | в течение 2016-2017 учебного года | ИРОСТ  КГУ (по согласованию) |
| 10. | Серия вебинаров для учителей-предметников «Подготовка учащихся к ГИА» | сентябрь-декабрь 2016 года | ИРОСТ |
| 11. | Адресные консультации учителей-предметников, испытывающих трудности в подготовке учащихся к ГИА | сентябрь-декабрь  2016 года | ИРОСТ |
| 12. | Серия мастер-классов учителей, подготовивших учащихся с высокими баллами по ГИА | сентябрь-декабрь  2016 года | ИРОСТ |
| 13. | Серия семинаров-тренингов по выполнению заданий ЕГЭ по предметам (в рамках заседаний методических объединений учителей-предметников) | сентябрь-декабрь  2016 года | ИРОСТ,  МОУО (по согласованию) |
| 14. | Зональные семинары «Анализ результатов ГИА 2016 и система подготовки к ГИА 2017 года» | сентябрь-декабрь  2016 года | ИРОСТ,  МОУО (по согласованию) |
| 15. | Публикация в журнале «Педагогическое Зауралье» статей из опыта работы учителей-предметников, добившихся наиболее высоких результатов по ОГЭ и ЕГЭ в 2016 г. | в течение 2016-2017 учебного года | ИРОСТ |
| 16. | Организация регионального мониторинга оценки качества общего образования | в течение 2016-2017 учебного года | ДОиН |
| 17. | Анализ результатов проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к государственной итоговой аттестации | январь  2017 года | ДОиН,  ИРОСТ |
| 1. **Нормативно-правовое обеспечение** | | | |
| 1. | Приведение региональных нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами:  - Положение о государственной экзаменационной комиссии Курганской области;  - Положение о формировании предметной комиссии в Курганской области;  - Положение о конфликтной комиссии Курганской области;  - Регламент подготовки общественных наблюдателей и их аккредитации;  - Положение о предметных комиссиях | февраль 2017 года  декабрь 2016 года  февраль 2017 года  декабрь 2016 года | ДОиН |
| 2. | Анализ проектов методических рекомендации, направляемых Рособрнадзором, ФИПИ, ФЦТ, формирование предложений по проектам рекомендаций | в течение 2016-2017 учебного года | ДОиН |
| 3. | Регламентация формирования ФИС и РИС:  Назначение лиц:  - имеющих право доступа к ФИС и РИС;  - ответственных за внесение сведений в ФИС и РИС;  - ответственного за защиту информации и организацию обработки персональных данных.  Разработка и утверждение приказа «Об организации формирования и введения региональных информационных систем в 2016-2017 гг.» | сентябрь  2016 года | ДОиН |
| 4. | Регламентация деятельности государственных экзаменационных комиссий:  - приказы о составе ГЭК,  - приказ о рабочей группе ГЭК;  - приказ о составе уполномоченных членов ГЭК;  - инструкции для членов ГЭК (уполномоченных членов ГЭК) | октябрь-ноябрь  2016 года  январь 2017 года | ДОиН |
| 5. | Регламентация деятельности предметных и конфликтных комиссий:  - приказы о составе;  - график работ,  - при необходимости внесение изменений в положение о комиссиях | декабрь  2016 года  февраль-март 2017 года | ДОиН |
| 6. | Регламентация деятельности по обеспечению информационной безопасности при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования на территории Курганской области в 2017 году:  - определение мест хранения экзаменационных материалов;  - назначение лиц, ответственных за получение, доставку, хранение, учет, выдачу и уничтожение экзаменационных материалов ГИА-11;  - назначение лиц, ответственных за прием, передачу, тиражирование, учет, хранение и уничтожение экзаменационных материалов ГИА-9 | ноябрь  2016 года | ДОиН |
| 7. | Разработка и утверждение инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | декабрь  2016 года – февраль 2017 года | ДОиН |
| 8. | Регламентация подготовки и аккредитации общественных наблюдателей:  - приказ о формах заявлений, удостоверений;  - внесение в Регламент подготовки общественных наблюдателей и их аккредитации (изменения при необходимости);  - размещение объявлений на сайте Департамента образования и науки | декабрь  2016 года  январь 2017 года  декабрь 2016 года | ДОиН |
| 9. | Регламентация деятельности РЦОИ:  - изменения в положение о РЦОИ по мере внесения изменений в нормативно-правовые акты;  - регламент по организации защищенного взаимодействия РЦОИ с ФЦТ | ноябрь-декабрь  2016 года | ДОиН |
| **4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
| 1. | Расчет и обоснование предложений по объему финансовых средств для обеспечения проведения ГИА в 2017 году | июль 2016 года | ДОиН |
| 2. | Определение схемы доставки экзаменационных материалов ЕГЭ в пункты проведения экзамена | август-сентябрь 2016 года | ДОиН |
| 3. | Распределение средств, запланированных из областного бюджета на обеспечения проведения ГИА | ноябрь-декабрь  2016 года | ДОиН |
| 4. | Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по обеспечению доставки экзаменационных материалов в ППЭ | декабрь  2016 года | ДОиН |
| 5. | Формирование государственного задания ИРОСТ по обучению экспертов предметных комиссий | ноябрь  2016 года | ДОиН |
| 6. | Обеспечение условий для функционирования регионального центра обработки информации | октябрь  2016 года –  май 2017 года | ДОиН |
| 7. | Обеспечение готовности и соблюдения требований к оснащению пунктов проведения экзаменов:  - оборудование видеонаблюдением в режиме онлайн 100 % аудиторий;  - приобретение оборудования для апробации печати КИМ в аудиториях ППЭ | октябрь  2016 года –  май 2017 года | ДОиН,  МОУО (по согласованию),  ОО (по согласованию) |
| 8. | Подготовка конкурсной документации для обеспечения видеонаблюдения в ППЭ | ноябрь  2016 года | ДОиН |
| 9. | Подготовка конкурсной документации:  - для приобретения программного обеспечения проведения ГИА-9  - для приобретения электронных цифровых подписей членов ГЭК | декабрь  2017 года | ДОиН |
| 10. | Обеспечение условий для деятельности ПК, КК | январь-май 2017 года | ДОиН |
| 11. | Подготовка конкурсной документации для проведения пробного ЕГЭ, ОГЭ | декабрь 2017 года | ДОиН |
| 12. | Заключение государственного контракта:  - на выполнение работ по оборудованию ППЭ, РЦОИ средствами видеонаблюдения;  - по доставке КИМ в ППЭ;  - по представлению ПО для проведения ГИА-9;  - по поставке канцелярских и расходных материалов для обеспечения условий в ППЭ, РЦОИ | март 2017  года | ДОиН |
| 1. **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** | | | |
| 1. | Участие во Всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях, обучающих семинарах по вопросам организации и проведения ГИА | в течение года | ДОиН |
| 2. | Согласование программ и планов обучения специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, в том числе общественных наблюдателей | сентябрь  2016 года | ДОиН |
| 3. | Семинары-совещания для лиц, курирующих проведение ГИА в МОУО, по вопросам организации и проведения ГИА в 2016 году | сентябрь, ноябрь, декабрь 2016 года,  февраль, март, май 2017 года | ДОиН |
| 4. | Семинары для технических специалистов ППЭ, лиц, ответственных за внесение сведений в РИС | ноябрь  2016 года, январь, март 2017 года | РЦОИ |
| 5. | Участие в семинарах для экспертов предметных комиссии, проводимых ФИПИ | в течение года | ДОиН |
| 6. | Корректировка программ дополнительного профессионального образования для экспертов предметных комиссий. | ноябрь 2016 года | ДОиН,  ИРОСТ |
| 7. | Курсы повышения квалификации для экспертов предметных комиссий | январь-март 2017 года | ДОиН  ИРОСТ |
| 8. | Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссии ГИА на присвоение статуса | декабрь  2016 года –  февраль 2017 года | ДОиН,  ИРОСТ |
| 9. | Корректировка программ дополнительного профессионального образования для членов ГЭК (уполномоченных представителей ГЭК), руководителей ППЭ | декабрь 2016 года | ДОиН,  ИРОСТ |
| 10. | Курсы повышения квалификации для членов ГЭК по вопросам организации и проведения ЕГЭ, ГВЭ | февраль-март 2017 года | ДОиН  ИРОСТ |
| 11. | Курсы повышения квалификации для членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК по организации и проведению ГВЭ, ГИА-9 | март-апрель 2017 года | ДОиН  ИРОСТ |
| 12. | Обучение членов КК (серия семинаров) | март– апрель  2017 года | ДОиН |
| 13. | Семинары для общественных наблюдателей | январь-май 2017 года | ДОиН |
| 14. | Курсы повышения квалификации для руководителей ППЭ | февраль-май 2017 года | ДОиН  ИРОСТ |
| 15. | Серия обучающих семинаров для организаторов ППЭ, в том числе по технологии «Печать КИМ в ППЭ» | февраль-май 2017 года | ДОиН,  МОУО (по согласованию) |
| 16. | Серия обучающих семинаров для технических специалистов ППЭ по ПО, в том числе по технологии «Печать КИМ в ППЭ» | февраль-май 2017 года | ДОиН,  МОУО (по согласованию) |
| 17. | Селекторные совещания по вопросам подготовки к ГИА с руководителями МОУО | октябрь 2016 года,  январь, март, май 2017 года | ДОиН |
| 18. | Организация обучения сотрудников РЦОИ и лиц, привлекаемых к обработке материалов ГИА | февраль, март 2017 года | РЦОИ |
| 19. | Подготовка сборника (памятка) для общественных наблюдателей | декабрь  2016 года | ДОиН |
| 20. | Издание информационно-методических материалов для руководителей ППЭ | декабрь  2016 года | ДОиН |
| 21. | Подготовка статьи «Из опыта работы по обучению лиц, привлекаемых к проведению ГИА» | декабрь  2016 года | ДОиН |
| 22. | Методические рекомендации для членов ГЭК (уполномоченных представителей ГЭК) | март  2017 года | ДОиН |
| 23. | Промежуточный отчет ИРОСТ по обучению лиц, привлекаемых к проведению ГИА лиц | февраль  2017 года | ДОиН  ИРОСТ |
| 24. | Инструктаж педагогов, назначенных в качестве сопровождающих обучающихся в ППЭ | февраль-июнь  2017 года | ОО  (по согласованию) |
| 25. | Инструктаж медицинских работников, направляемых для работы в ППЭ | февраль-июнь  2017 года | МОУО (по согласованию) |
| 26. | Семинары для ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ | февраль-июнь  2017 года | ДОиН,  МОУО (по согласованию) |
| 1. **Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
| 1. | Подготовка и проведение ГИА в сентябрьские сроки:  - определение сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА-9, ГИА-11  - внесение сведений по организаторам и участникам в РИС;  - проведение экзаменов (ГИА-9, ГИА-11) | август  2016 года  сентябрь  2016 года | ДОиН,  ДОиН,  ОО (по согласованию) |
| 2. | Распределение функций между структурами различного уровня по подготовке и проведению  ГИА в 2016 году на территории Курганской области | сентябрь  2016 года | ДОиН |
| 3. | Формирование плана работы межведомственной рабочей группы по взаимодействию в части проведения ГИА с органами исполнительной власти и службами: внутренних дел, здравоохранения, противопожарной безопасности, энергообеспечения, а также организациями, осуществляющими доставку КИМ и обеспечивающими видеонаблюдение | сентябрь  2016 года | ДОиН |
| 4. | Разработка и утверждение плана работы РЦОИ и планов-графиков подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в образовательных организациях области | сентябрь  2016 года | РЦОИ,  МОУО (по согласованию) ,  ОО (по согласованию) |
| 5. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА 2016 года | сентябрь-ноябрь  2016 года | ДОиН |
| 6. | Организация работы по сбору данных в общеобразовательных учреждениях в соответствии с утвержденным ФЦТ форматом и составом файлов РИС | по графику ФЦТ | РЦОИ,  ОО (по согласованию) |
| 7. | Организация внесения сведений в РИС:  - сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее - обучающиеся);  - форма государственной итоговой аттестации, перечень учебных предметов, выбранных для сдачи государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования;  - форма государственной итоговой аттестации, перечень учебных предметов, выбранных для сдачи государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования;  - отнесение обучающегося к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов;  - отнесение обучающегося к категории лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц, получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе образовательных программ среднего профессионального образования, интегрированных с основными образовательными программами основного общего и среднего общего образования);  - наличие допуска у обучающегося к государственной итоговой аттестации;  - место сдачи государственной итоговой аттестации;    - сведения об участниках единого государственного экзамена (за исключением обучающихся):  - отнесение участника единого государственного экзамена к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов  - место сдачи единого государственного экзамена;    - сведения о расписании проведения ГИА;  - сведения об экзаменационных материалах:  - распределение экзаменационных материалов по местам проведения государственной итоговой аттестации;  - количество использованных экзаменационных материалов;    - сведения о результатах государственной итоговой аттестации;  - сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей и об их присутствии при проведении государственной итоговой аттестации:  - информация о нарушениях, выявленных общественным наблюдателем при проведении государственной итоговой аттестации  - сведения о местах проведения государственной итоговой аттестации;  - распределение обучающихся, участников единого государственного экзамена и работников по помещениям, аудиториям и рабочим местам, выделенным для проведения государственной итоговой аттестации | до 15 января 2017 года  сентябрь  2016 года,  февраль  2017 года  сентябрь  2016 года,  январь  2017 года  в течение 2 дней со дня получения указанных сведений  февраль  2017 года  в течение 2 дней со дня принятия ОО соответствующего решения  не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему учебному предмету  до 1 февраля 2017 года  в течение 2 дней со дня получения указанных сведений  не позднее  чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему учебному предмету  до 1 апреля  в течение 2 дней со дня получения указанных материалов  за сутки до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету  в течение суток со дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету  в течение суток  не позднее чем за 2 недели до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету  в течение недели со дня проведения экзамена  не позднее чем за 2 недели до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету  в течение суток после проведения экзамена | РЦОИ,  ОО (по согласованию)  ОО (по согласованию)  ОО (по согласованию)  РЦОИ,  ОО (по согласованию)  РЦОИ,  ОО (по согласованию)  РЦОИ  РЦОИ  РЦОИ  ДОиН, РЦОИ  ДОиН, РЦОИ  ДОиН, РЦОИ  РЦОИ  РЦОИ  РЦОИ  ДОиН, РЦОИ  ДОиН, РЦОИ  ДОиН, РЦОИ  ДОиН, РЦОИ  РЦОИ |
| 8. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения):  - информирование о сроках и местах подачи заявлений;  - приказ о формах заявлений и согласий на обработку персональных данных;  - приказ об организации и проведении итогового сочинения (изложения);  - ученические и родительские собрания по вопросам проведения итогового сочинения (изложения) | сентябрь 2016 года  октябрь  2016 года октябрь 2016 года  октябрь-ноябрь 2016 года | ДОиН,  ОО |
| 9. | Заседание Совета ректоров вузов по организации и проведению ЕГЭ на территории Курганской области в 2016 году | октябрь  2016 года | ДОиН,  Совет ректоров (по согласованию) |
| 10. | Расширенное совещание руководителей МОУО по организации и проведению ГИА на территории Курганской области в 2016 году, в том числе по вопросам организации ГИА для лиц с ОВЗ | октябрь  2016 года | ДОиН |
| 11. | Определение сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА-9, ГИА-11, мест регистрации на сдачу ЕГЭ в 2017 году | октябрь  2016 года | ДОиН  ГЭК |
| 11. | Определение схемы доставки экзаменационных материалов ГИА-9 в пункты проведения экзамена | сентябрь  2016 года | ДОиН |
| 12. | Представление на утверждение Рособрнадзором председателя и заместителя председателя ГЭК | октябрь  2016 года | ДОиН |
| 13. | Согласование предложений по формированию состава ГЭК по подготовке и проведению ГИА-11 | октябрь  2016 года | ДОиН,  МОУО (по согласованию),  ОО (по согласованию) |
| 14. | Согласование предложений по формированию состава ГЭК по подготовке и проведению ГИА- 9 | сентябрь-октябрь  2016 года | ДОиН,  МОУО (по согласованию),  ОО (по согласованию) |
| 15. | Формирование состава ГЭК по подготовке и проведению ГИА-9 | октябрь  2016 года | ДОиН |
| 16. | Утверждение плана работы ГЭК по подготовке и проведению ГИА-9 | октябрь 2016 года | ДОиН,  председатель ГЭК |
| 17. | Формирование состава ГЭК по подготовке и проведению ГИА-11 | в течение  7 дней с даты утверждения председателя ГЭК | ДОиН,  председатель ГЭК |
| 18. | Утверждение плана работы ГЭК по подготовке и проведению ГИА-11 | в течение  5 дней с даты утверждения состава ГЭК | ДОиН,  председатель ГЭК |
| 19. | Согласование предложений по формированию составов предметных комиссий по проверке экзаменационных работ ГИА-9 | октябрь-декабрь  2016 года | ДОиН,  МОУО (по согласованию),  ОО (по согласованию), ГЭК |
| 20. | Представление кандидатур председателей предметных комиссий ГИА-11 для согласования в Рособрнадзор | в течение 7 дней с даты утверждения председателя ГЭК | ДОиН,  председатель ГЭК |
| 21. | Формирование составов предметных комиссий ГИА-11 | декабрь  2016 года –февраль 2017 года | ДОиН,  председатель ГЭК |
| 22. | Согласование и утверждение мест расположения ППЭ | октябрь-ноябрь  2016 года | ДОиН,  МОУО (по согласованию),  ОО (по согласованию), ГЭК |
| 23. | Организация взаимодействия психолого-  медико-педагогических комиссий и образовательных организаций по вопросам организации ГИА для лиц с ОВЗ:  - работа психолого-медико-педагогических комиссий и образовательных организаций с лицами с ОВЗ и их законными представителями;  - информирование об условиях и организации ГИА лиц с ОВЗ;  - выездные заседания центральной психолого-медико-педагогических комиссий по муниципальным районам с целью обследований заявителей из числа выпускников ОО | сентябрь  2016 года - март  2017 года | ДОиН,  МОУО (по согласованию) |
| 24. | Назначение лиц, ответственных за сохранность оборудования и работоспособность видеонаблюдения в ППЭ | сентябрь 2016 года | ДОиН,  МОУО (по согласованию),  ОО (по согласованию) |
| 25. | Формирование заказа экзаменационных материалов для проведения ГИА-11 | в соответствии с графиком ФЦТ | ДОиН |
| 26. | Согласование и утверждение персональных составов руководителей и организаторов ППЭ, технических специалистов и ассистентов | октябрь-декабрь 2016 года | ДОиН,  МОУО (по согласованию),  ОО (по согласованию), ГЭК |
| 27. | Формирование и утверждение составов конфликтных комиссии ГИА | январь  2017 года | ДОиН,  МОУО (по согласованию),  ОО (по согласованию) |
| 28. | Проверка готовности ППЭ | март, апрель  2017 года | ДОиН, ГЭК |
| 29. | Проверка работоспособности средств видеонаблюдения в РЦОИ, в местах работы ПК и КК | весь период | ДОиН |
| 30. | Аккредитация общественных наблюдателей | весь период | ДОиН |
| 31. | Разработка и утверждение плана контрольно- надзорных мероприятий за проведением ГИА | февраль  2017 года | ДОиН |
| 32. | Распределение участников ГИА – 9 между ППЭ.  - досрочный этап;  - основной этап;  - дополнительный этап | март,  май-  июль 2017 года, сентябрь  2016 года | ДОиН,  ГЭК,  РЦОИ |
| 33. | Распределение участников ГИА-11 между ППЭ:  - досрочный этап;  - основной этап;  - дополнительный этап | март,  май-июнь  2017 года,  сентябрь 2016 года | ДОиН,  ГЭК,  РЦОИ |
| 34. | Мониторинг прибывших в Курганскую область для сдачи ЕГЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах региона | в течение года | ДОиН,  МОУО (по согласованию),  ОО (по согласованию) |
| 35 | Обновление «токенов» членов ГЭК | февраль- март 2017 года | ДОиН |
| 36. | Согласование и утверждение транспортных схем доставки выпускников на экзамены в ППЭ | март 2017 года | ДОиН, МОУО, ОО |
| 37. | Совещание заместителей глав ОМС по вопросам организации и проведения ГИА на территории Курганской области в 2016 году | март 2017 года | ДОиН |
| 38. | Оперативные совещания по вопросам проведения ГИА в 2016 году, в том числе:  - по обеспечению подготовки к ГИА ППЭ;  - по созданию условий для участников с ОВЗ | не реже 2 раз  в месяц | ДОиН, РЦОИ |
| 39. | Распределение членов ГЭК по ППЭ по каждому предмету | за 3 дня  до начала экзамена | ГЭК, ДОиН |
| 40. | Проведение ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в досрочный период, основные и дополнительные сроки | по расписанию 2017 года, утвержденному МО РФ | ГЭК, ДОиН,  МОУО (по согласованию),  ОО (по согласованию) |
| 41. | Утверждение протоколов о результатах ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по каждому предмету и организация оповещения об утвержденных результатах ГИА | весь период | ГЭК, ДОиН,  МОУО (по согласованию),  ОО (по согласованию) |
| 41 | Организация проведения проверки по  вопросам нарушения установленного  порядка проведения ГИА | весь период | ГЭК |
| 42. | Прием и рассмотрение апелляций участников ГИА и информирование участников о решениях КК и ГЭК | весь период | КК, ГЭК, ДОиН |
| 43. | Уничтожение в установленном порядке  экзаменационных материалов 2016 года | январь  2017 года | ДОиН |
| 44. | Апробация технологии «Печать КИМ в аудиториях» | по графику ФЦТ | ДОиН |
| 45. | Апробация технологии «Сканирование в ППЭ» | по графику ФЦТ | ДОиН |
| 46. | Модернизация оборудования РЦОИ, ППЭ | 2017 год | ДОиН |
| 47. | Апробация технологии проведения экзаменов по иностранным языкам (часть «Говорение») | по графику ФЦТ | ДОиН |
| 48. | Обеспечение функционирования Центра онлайн-видеонаблюдения | март-июнь 2017 года,  сентябрь 2016 года | ДОиН |
| 1. **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** | | | |
| 1. | Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА | в течение года | ДОиН |
| 2. | Подготовка информационных писем по организации и проведению ГИА на территории Курганской области в 2016 году | в течение года | ДОиН |
| 3. | Информационное наполнение интернет-сайта ДОиН по вопросам организации и проведения ГИА | в течение года | ДОиН |
| 4. | Обеспечение своевременного размещения на информационных сайтах и стендах сведений по организации и проведению ГИА | в течение года | МОУО (по согласованию),  ОО (по согласованию) |
| 5. | Организация взаимодействия с сайтами информационной поддержки на  федеральном и региональном уровнях | в течение года | ДОиН |
| 6. | Обеспечение ППЭ комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ | февраль-май 2017 года | ДОиН |
| 7. | Освещение подготовки к проведению ГИА в Курганской области в СМИ. | в течение года | ДОиН, МОУО (по согласованию) |
| 8. | Организация взаимодействия с радиостанцией «Курган» | в течение года | ДОиН, МОУО (по согласованию) |
| 9. | Проведение областных, муниципальных и школьных родительских собраний по вопросу проведения ГИА в 2016 году | в течение года | ДОиН,  МОУО (по согласованию),  ОО (по согласованию) |
| 10. | Информирование граждан:  - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях);  - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ;  - о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА;  - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;  - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения);  - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 | сентябрь 2016 года  октябрь 2016 года  сентябрь  2016 года  март 2017 года  сентябрь 2016 года  январь 2017 года | ДОиН,  МОУО (по согласованию),  ОО (по согласованию) |
| 11. | Информирование граждан:  - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9;  - о сроках проведения ГИА-9;  - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;  - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 | декабрь  2016 года  февраль-март 2017 года  март 2017 года  март 2017 года | ДОиН,  МОУО (по согласованию),  ОО (по согласованию) |
| 12. | Проведение тренировочного ОГЭ по математике | февраль-март 2017 года | ДОиН,  МОУО (по согласованию),  ОО (по согласованию) |
| 13. | Проведение пробного ЕГЭ по математике | февраль-март 2017 года | ДОиН,  МОУО (по согласованию),  ОО (по согласованию) |
| 14. | Организация тиражирования и выдачи выпускникам уведомлений на ГИА установленной формы | до 4 сентября 2016 года  до 5 марта,  до 5 мая  2017 года | РЦОИ, ОО (по согласованию) |
| 15. | Организация психолого-педагогического сопровождения родителей (законных представителей), участников ГИА–9 и ГИА-11, педагогов:  - подготовка методических рекомендаций по психолого-педагогическому сопровождению выпускников в период подготовки и сдачи ГИА-9 и ГИА-11;  - проведение семинара-практикума для психологов общеобразовательных организаций по вопросу психолого-педагогического сопровождения выпускников и их родителей (законных представителей);  - разработка буклетов для педагогов, выпускников и их родителей (законных представителей) и их размещение на сайте ДОиН в разделе «Государственная итоговая аттестация» и сайте ГБУДО «Центр помощи детям» в разделе «Психологическая служба»;  - проведение мероприятий для участников образовательного процесса во время выездов мобильной службы ГБУДО «Центр помощи детям»;  - проведение классными руководителями для родителей собраний–практикумов, родительских чтений, круглых столов и тренингов по вопросам создания комфортной обстановки для выпускников в период подготовки и сдачи ГИА-9 и ГИА-11;  - «ящик доверия» в образовательных организациях с вопросами к педагогу–психологу |  | ДОиН,  ГБУДО «Центр помощи детям»  ОО (по согласованию),  ГБУДО «Центр помощи детям» |
| 16. | Использование новых форм работы с участниками ГИА–9 и ГИА–11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА–9 и ГИА–11:  - проведение Дня сочинений для родителей «Почему я боюсь экзаменов»;  - роведение для родителей родительского собрания – деловой игры в форме «Пробного экзамена»;  - проведение анкетирования для выпускников и родителей по знанию правил проведения ГИА – 9 и ГИА–11, в том числе в интернет-пространстве;  - проведение деловых ситуационных игр с целью проверки и закрепления знаний о процедуре проведения ГИА–9 и ГИА–11;  - проведение для родителей моделирующих деловых игр по изучению процедуры проведения ГИА–9 и ГИА–11 |  | ОО (по согласованию),  ГБУДО «Центр помощи детям» |
| 1. **Контроль за организацией и проведением ГИА** | | | |
| 1. | Контроль за организацией информирования  обучающихся и их родителей (законных  представителей), выпускников прошлых лет  по вопросам организации и проведения ГИА | в течение года | Отдел по надзору и контролю,  ДОиН |
| 2. | Отчеты о ходе подготовки к ГИА на межведомственных комиссиях по подготовке и проведению ГИА при Правительстве Курганской области | декабрь 2016 года,  март 2017 года | ДОиН |
| 3. | Проверка готовности ППЭ, РЦОИ к проведению ЕГЭ | март 2017 года | ГЭК, ДОиН |
| 4. | Мониторинг внесения сведений в РИС | весь период | ДОиН |
| 5. | Контроль за организацией доставки, получения и хранения экзаменационных материалов | в дни экзаменов | Отдел по надзору и контролю |
| 6. | Проверка мест хранения экзаменационных материалов | март-июнь 2017 года | ГЭК, Отдел по надзору и контролю |
| 7. | Проверка организации работы РЦОИ | май-июнь  2017 года | ГЭК, Отдел по надзору и контролю |
| 8. | Контроль организации работы ППЭ | май-июнь  2017 года | ГЭК, Отдел по надзору и контролю |
| 9. | Проверка порядка приема и рассмотрения апелляций | май-июнь 2017 года | Отдел по надзору и контролю |
| 10. | Организация взаимодействия по вопросам соблюдения установленного порядка проведения ГИА с федеральными экспертами, общественными наблюдателями, с онлайн-наблюдателями | весь период | ГЭК, Отдел по надзору и контролю |
| 11. | Анализ актов общественных наблюдателей | весь период | ГЭК, Отдел по надзору и контролю |
| 12. | Анализ отчетов членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК | весь период | ГЭК, Отдел по надзору и контролю |

Принятые сокращения:

ДОиН – Департамент образования и науки Курганской области;

ИРОСТ - государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования и социальных технологий»;

МОУО - муниципальные органы управления образованием;

ОМС - органы местного самоуправления;

ОО - образовательные организации;

ГЭК - государственная экзаменационная комиссия;

ГИА - государственная итоговая аттестация;

ГИА-9 - государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования;

ГИА-11 - государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования;

ЕГЭ - единый государственный экзамен;

ОГЭ - основной государственный экзамен;

ГВЭ – государственный выпускной экзамен;

ППЭ - пункт проведения экзамена;

РЦОИ - региональный центр обработки информации;

ПК - предметная комиссия по проверке экзаменационных работ;

КК - конфликтная комиссия по рассмотрению апелляций участников ГИА;

ФИС - федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования

РИС - региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования;

КИМ - контрольно-измерительные материалы;

Отдел по надзору и контролю - отдел государственного надзора и контроля в сфере образования Департамента образования и науки Курганской области;

КГУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курганский государственный университет»;

ШГПУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Шадринский государственный педагогический университет»;

ФЦТ - федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования»;

Рособрнадзор - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки;

МО РФ – Министерство образования и науки Российской Федерации.